## Worksheet
id | detail | start_date | end_date | status | deletetd_at
3 | Bàn giao dự án JKV | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Hoàn thành
4 | bàn giao code quản lý công việc | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Hoàn thành
8 | Lập trình AGV TAKAGI > chuyển sang lập trình trafic kết hợp | 2021-03-31 | 2021-04-04 | Hoàn thành
9 | Nhận dạng Landmark | 2021-03-15 | 2021-04-15 | Hoàn thành
10 | Kiểm kê thiết bị còn thiếu FGV và làm yêu cầu mua bổ sung | 2021-03-29 | 2021-03-31 | Hoàn thành
11 | Hỗ trợ Avery cấu hình thẻ RFID thêm | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Hoàn thành
12 | Sắp hàng và giao hàng cho MKAC | 2021-04-05 | 2021-04-08 | Hoàn thành
13 | Hỗ trợ chị Huyền thủ0 tục thanh toán FCT | 2021-04-01 | 2021-04-06 | Hoàn thành
14 | Tổng hợp vấn đề phát sinh AGV băng tải 3,4 AMR 1,2 và 3,4 báo cáo lên nhóm | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Hoàn thành
15 | Kiểm tra vấn đề phần mềm, thi công dự án SEPV | 2021-04-01 | 2021-04-03 | Hoàn thành
17 | Lập kế hoạch chi tiết dự án SHIV. | 2021-04-01 | 2021-04-06 | Hoàn thành
18 | Hỗ Trợ bán hàng, Làm lits linh kiện nhập lần 2 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | Hoàn thành
21 | Học lập trình mobile app | 2021-03-23 | 2021-04-15 | Chưa hoàn thành
24 | Test chu trình làm việc AGV tại STI. | 2021-03-29 | 2021-04-03 | Tạm dừng
25 | Đi công tác GE + Đưa mẫu dây điện, thảo luận dự án tự động hóa + Hỗ trợ kiểm tra cấu hình cảm biến SICK máy tự động | 2021-04-02 | 2021-04-02 | Hoàn thành
26 | Công tác Phúc Hà: Theo dõi nhà cung cấp xử lý lỗi tay Robot | 2021-04-03 | 2021-04-03 | Hoàn thành
27 | Xác nhận phần mềm hiển thị chức năng an toàn với Mr.Cường | 2021-04-02 | 2021-04-02 | Hoàn thành
28 | thiết kế giao diện demo sử dụng Reactjs | 2021-04-01 | 2021-04-02 | Hoàn thành
29 | Báo cáo kk kho | 2021-04-02 | 2021-04-02 | Hoàn thành
30 | Báo cáo bảo dưỡng lge | 2021-04-02 | 2021-04-02 | Hoàn thành
31 | Lấy khay inox cka | 2021-04-02 | 2021-04-05 | Hoàn thành
32 | Sơn khung, fix lỗi cơ khí, chuẩn bị vật tư lắp ráp thang Modula | 2021-04-02 | 2021-04-03 | Hoàn thành
33 | Lắp ráp thang Modula | 2021-04-03 | 2021-04-09 | Chưa hoàn thành
34 | Hoàn thiện máy cuốn tape, xuất bản vẽ xin báo giá | 2021-04-02 | 2021-04-02 | Hoàn thành
35 | kiểm kê kho cơ khí | 2021-04-02 | 2021-04-03 | Hoàn thành
36 | Chỉnh Sửa Tem Hệ thống JKV | 2021-04-02 | 2021-04-02 | Hoàn thành
37 | Làm 1 bộ chìa khóa dự phòng cty. | 2021-04-02 | 2021-04-02 | Hoàn thành
38 | Kiểm kê kho vật tư dụng cụ thiết bị sản xuất. | 2021-04-02 | 2021-04-02 | Hoàn thành
39 | Test mạch ATV airtech, lập trình hoàn thiện | 2021-04-02 | 2021-04-07 | Hoàn thành
40 | Update thêm chức năng cho trang web quản lý công việc | 2021-04-02 | 2021-04-03 | Hoàn thành
43 | Check báo cáo kiểm kê kho | 2021-04-01 | 2021-04-02 | Hoàn thành
44 | Mua hàng AGV T500 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | Chưa hoàn thành
45 | Mua hàng máy tời vải Gunze | 0020-03-16 | 2021-04-12 | Hoàn thành
47 | làm giải pháp nâng palet takagi | 2021-02-04 | 2021-02-04 | Hoàn thành
48 | giải pháp máy costing cho HZO Sửa giải pháp máy đếm giấy | 2021-02-04 | 2021-02-04 | Hoàn thành
49 | Lắp ráp kho tự động. | 2021-03-04 | 2021-09-12 | Chưa hoàn thành
51 | Đấu Nối Tủ Điện Gunze | 2021-04-03 | 2021-04-14 | Chưa hoàn thành
52 | Đi công tác JKV, hỗ trợ nhà máy chỉnh sửa tem. | 2021-04-03 | 2021-04-03 | Hoàn thành
53 | Làm form bảo hành cho Aging | 2021-04-02 | 2021-04-06 | Hoàn thành
54 | Thi công loa sepv | 2021-04-03 | 2021-04-06 | Hoàn thành
55 | Follow giải pháp máy đếm giấy & nâng pallet AD. | 2021-03-25 | 2021-04-11 | Hoàn thành
56 | Lập trình trafic Takagi | 2021-04-03 | 2021-04-14 | Chưa hoàn thành
57 | Nghiên cứu AMR QR code: Lập trình lấy dữ liệu tư thế hình học, độ chính xác. | 2021-04-05 | 2021-04-05 | Hoàn thành
58 | Khảo sát SHIV1-2, Nidec Sankyo | 2021-04-05 | 2021-04-05 | Hoàn thành
60 | Gửi list linh kiện và thiết bị nhập trung quốc xin báo giá | 2021-04-05 | 2021-04-05 | Tạm dừng
61 | Chuẩn bị linh kiện gia cong mạch dự án Thế Long | 2021-04-05 | 2021-04-05 | Hoàn thành
62 | - Làm tem tủ điện takagi + đấu nối dây động lực tủ điện thang 1 tầng 3 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | Hoàn thành
63 | Giao bằn dính từ tmai shiv 1,2, driver sửa 02 pcs | 2021-04-05 | 2021-04-05 | Hoàn thành
64 | Giao khay inox tmai and | 2021-04-05 | 2021-04-05 | Hoàn thành
65 | Lập kế hoạch, tính toán nhân sự follow lắp ráp thang máy tại takagi. | 2021-04-05 | 2021-04-06 | Tạm dừng
66 | Hỗ trợ lắp ráp kho tự động | 2021-04-05 | 2021-04-08 | Tạm dừng
67 | Tìm hiểu chức năng thống kê dạng chart | 2021-04-05 | 2021-04-06 | Hoàn thành
68 | 5.4 lên shiv hỗ trợ thay sick agv7 10h cùng Bảo lên sepv đi nốt dây mạng chưa đi đc hôm qua. Và test hệ thống bàn giao h dẫn sd chi nhà máy | 2021-04-05 | 2021-04-05 | Hoàn thành
69 | Hàn 1 mạch atv-airtech | 2021-04-05 | 2021-04-05 | Hoàn thành
70 | Làm Catalogs | 2021-04-05 | 2021-04-08 | Chưa hoàn thành
71 | Lên shiv34 điều tra lỗi amr dừng mà ko báo j. Bị nhiều lần + ktra tình trạng agv băng tải lưỡi gà giả hàng | 2021-04-06 | 2021-04-06 | Hoàn thành
72 | Lập trình mạch ATV | 2021-04-05 | 2021-04-06 | Hoàn thành
73 | Lắp ráp kho tự động modula | 2021-04-12 | 2021-04-17 | Chưa hoàn thành
74 | Gửi bộ nạp sick Tim1x vào cho Hậu ở Avery | 2021-04-06 | 2021-04-06 | Hoàn thành
75 | Làm list thiết bị tủ điện thi công dưới nhà máy takagi, Chỉnh sửa giao diện HMI thang 1 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | Hoàn thành
76 | Báo cáo khảo sát 3 đơn hàng sepv | 2021-04-06 | 2021-04-06 | Hoàn thành
77 | Chốt thiết kế mạch Giám sát MD | 2021-04-06 | 2021-04-13 | Chưa hoàn thành
78 | Lập list linh kiện và phương án sản xuất sản phẩm Giám sát MD | 2021-04-06 | 2021-04-10 | Chưa hoàn thành
79 | Liên hệ nhà cung cấp ,Kiểm kê linh kiện gia công mạch MKAC | 2021-04-06 | 2021-04-08 | Hoàn thành
80 | Sửa máy cuốn tệp theo xác nhận của khách hàng | 2021-04-06 | 2021-04-07 | Hoàn thành
81 | Nghiên cứu AMR QR code: Nghiên cứu sử dụng camera sick. | 2021-04-06 | 2021-04-14 | Chưa hoàn thành
82 | hỗ trợ lắp ráp kho tự đông | 2021-04-06 | 2021-04-14 | Chưa hoàn thành
83 | vệ sinh kiểm tra đóng gói máy cnc phúc hà | 2021-04-06 | 2021-04-06 | Hoàn thành
84 | Hỗ trợ huyền mua vật tư AGV gunze vs T500 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | Hoàn thành
85 | thêm chức năng ẩn công việc cá nhân | 2021-04-06 | 2021-04-07 | Hoàn thành
86 | bấm connector 2 jack Aging Vin | 2021-04-07 | 2021-04-10 | Hoàn thành
87 | 1. Tưởng, quang hỗ trợ lắp ráp kệ thông minh tại sti | 2021-04-07 | 2021-04-20 | Chưa hoàn thành
92 | test chức năng | 2021-04-07 | 2021-04-07 | Hoàn thành
93 | fix lỗi không thêm được công việc | 2021-04-07 | 2021-04-07 | Hoàn thành
96 | Lập trình chức năng Master Unit, Master Product | 2021-04-07 | 2021-04-09 | Hoàn thành
97 | Lấy dây điện altek kabel long biên, động cơ ứain ở long biên | 2021-04-07 | 2021-04-07 | Hoàn thành
98 | Gửi bảo hành sạc điện chuẩn nguyễn xiển và irobot ở long biên | 2021-04-07 | 2021-04-07 | Hoàn thành
99 | Họp bàn về kế hoạch suppory hosiden chuyển rack tầng 3 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | Hoàn thành
100 | Đi dây bấm connector Vin Aging | 2021-04-07 | 2021-04-09 | Hoàn thành
101 | Gửi bản vẽ mặt bằng tập kết đồ, bản vẽ chỉnh slope cho fujita | 2021-04-07 | 2021-04-07 | Hoàn thành
102 | 2. Tưởng in tem nhôm cho dự án takagi | 2021-04-07 | 2021-04-07 | Hoàn thành
104 | Làm giấy tờ hoá đơn gửi chị Huyền | 2021-04-07 | 2021-04-07 | Hoàn thành
105 | Đấu điện giá led aging- Hoàng | 2021-04-07 | 2021-04-08 | Hoàn thành
106 | Làm tại liệu bàn giao ( sơ đồ khối các phần trong robot , cài đặt mới ) | 2021-04-07 | 2021-04-12 | Chưa hoàn thành
107 | test lại các chức năng của web quản lý công việc rồi bàn giao công việc. | 2021-04-08 | 2021-04-08 | Hoàn thành
108 | hoàn công agv takagi | 2021-04-08 | 2021-04-09 | Hoàn thành
109 | Sửa robot phúc hà tại nhà máy phúc hà | 2021-04-08 | 2021-04-08 | Hoàn thành
110 | Giao hàng phúc hà, airtech | 2021-04-08 | 2021-04-08 | Hoàn thành
111 | Xin báo giá 3 dự án khảo sát sepv | 2021-04-08 | 2021-04-09 | Hoàn thành
112 | hộ trợ lắp xe aging | 2021-04-07 | 2021-04-08 | Hoàn thành
113 | Sửa module 6 thang vận takagi tại CKA | 2021-04-08 | 2021-04-18 | Chưa hoàn thành
114 | Vẽ mạch GE | 2021-04-08 | 2021-04-09 | Hoàn thành
115 | hỗ trợ tân gá tem mika cho tatagi | 2021-04-07 | 2021-04-07 | Hoàn thành
116 | Đi Hosiden ktra giá led thông minh di chuyển sang tầng khác.thay thế led mới nếu hỏng | 2021-04-12 | 2021-04-13 | Chưa hoàn thành
117 | Thêm chức năng hiển thị số lần quá hạn của nhân viên | 2021-04-08 | 2021-04-08 | Hoàn thành
118 | Thêm chức năng nhóm nhân viên theo các phòng ban | 2021-04-08 | 2021-04-09 | Hoàn thành
119 | Thêm chức năng công việc quá hạn và đến hạn hiển thị lên đầu trang web | 2021-04-08 | 2021-04-09 | Hoàn thành
120 | Thay camera shiv34 cùng Tuấn | 2021-04-08 | 2021-04-08 | Hoàn thành
121 | Theo dõi gia công mạch driver MKAC | 2021-04-09 | 2021-04-15 | Chưa hoàn thành
122 | Tìm mua linh kiện mạch mẫu GPS | 2021-04-09 | 2021-04-09 | Hoàn thành
123 | Chuẩn bị linh kiện mạch GPS | 2021-04-09 | 2021-04-09 | Hoàn thành
124 | kiểm tra chất lượng xe aging - vin trước khi giao hàng | 2021-04-09 | 2021-04-09 | Hoàn thành
125 | Bắn tem nhôm tủ điện | 2021-04-09 | 2021-04-09 | Hoàn thành
126 | Check QC rack Aging Vin | 2021-04-09 | 2021-04-09 | Chưa hoàn thành
127 | Xin giá 3 dự án thương mại SEPV | 2021-04-09 | 2021-04-09 | Hoàn thành
128 | Xác nhận lịch update cải tiến sick Avery | 2021-04-09 | 2021-04-09 | Hoàn thành
129 | Đặt hàng cửa liên động (đơn mới) | 2021-04-09 | 2021-04-12 | Chưa hoàn thành
130 | kiểm tra chất lượng hàng thương mại việt nhật | 2021-04-09 | 2021-04-09 | Hoàn thành
131 | Theo Dõi hệ Thống JKV | 2021-04-09 | 2021-04-09 | Hoàn thành
132 | Nhập kho hàng Mr Tuấn bàn giao từ AGV U300 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | Hoàn thành
133 | ĐẶt hàng gia công thương mại SEPV | 2021-04-08 | 2021-04-08 | Hoàn thành
134 | Hỗi Trợ Hưng Làm Phần Mềm Quản Lý Công Việc | 2021-04-09 | 2021-04-09 | Hoàn thành
135 | Thêm chức năng lịch sử chỉnh sửa cho web quản lý công việc | 2021-04-09 | 2021-04-10 | Hoàn thành
136 | Thêm chức năng hôm nay ai họp cho web quản lý công việc | 2021-04-09 | 2021-04-09 | Hoàn thành
137 | Hàn mạch và test mạch SSP | 2021-04-12 | 2021-04-15 | Chưa hoàn thành
138 | Chỉnh sửa thuật toán cân đối cho JKV | 2021-04-12 | 2021-04-13 | Chưa hoàn thành
139 | Code mạch led matrix | 2021-04-12 | 2021-04-14 | Chưa hoàn thành
140 | Sửa code mạch ATV Thế Long | 2021-04-13 | 2021-04-16 | Chưa hoàn thành
141 | Code mạch airtech thế long phiên bản mới | 2021-04-13 | 2021-04-16 | Chưa hoàn thành
142 | Review mạch GE . Tìm linh kiện mạch GE . | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Chưa hoàn thành
143 | Lập trình mạch Led | 2021-04-13 | 2021-04-14 | Chưa hoàn thành
144 | Đặt hàng linh kiện ,mạch dự án ge ,Vin | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Chưa hoàn thành
145 | làm giao diện pm shiv cùng anh Sơn IT | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Hoàn thành
146 | Báo giá các dự án kệ để hàng, băng tải Meiko | 2021-04-12 | 2021-04-13 | Chưa hoàn thành
147 | Báo giá các dự án kệ để hàng, băng tải Meiko | 2021-04-12 | 2021-04-13 | Chưa hoàn thành
148 | Chỉnh Sửa Giao Diện MES | 2021-04-12 | 2021-04-13 | Chưa hoàn thành
149 | Bàn giao giấy tờ thủ tục tại takagi, vận chuyển thang máy số 3 xuống takagi. Nhận hàng tại nhà máy | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Chưa hoàn thành
150 | Chuẩn bị đồ đấu nối băng tải bên Hà Anh | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Chưa hoàn thành
151 | Lập trình Master Status SHIV | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Chưa hoàn thành
152 | Mua hàng thương mại, đơn mới sepv | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Chưa hoàn thành
153 | Xử lý vấn đề key bản quyền máy chủ sepv | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Chưa hoàn thành
154 | Lấy hàng gia công sepv tmai sai, thiếu việt nhật | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Chưa hoàn thành
155 | chuẩn bị vật tư thi công cửa liên động | 2021-04-12 | 2021-04-13 | Chưa hoàn thành
156 | Thiết kế mạch airshower | 2021-04-12 | 2021-04-13 | Chưa hoàn thành
157 | lên giải pháp và thiết kế agv QR code | 2021-04-12 | 2021-04-17 | Chưa hoàn thành
158 | Hỗ trợ mua hàng cửa liên động SEPV | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Chưa hoàn thành
159 | Check chất lượng bộ mạch Spare SSP | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Chưa hoàn thành
160 | Xuất hàng dự án AGV T500 demo Tinh Lợi | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Chưa hoàn thành
161 | mm | 2021-04-17 | 2021-04-30 | Hoàn thành
162 | di lam | 2021-04-15 | 2021-04-17 | Hoàn thành
163 | di choi | 2021-04-14 | 2021-04-16 | Hoàn thành
164 | di hoc | 2021-04-14 | 2021-04-16 | Hoàn thành
165 | di boi | 2021-04-15 | 2021-04-24 | Hoàn thành
166 | di lam cong nhan | 2021-04-24 | 2021-04-29 | Chưa hoàn thành
167 | di choi the thap | 2021-04-14 | 2021-04-16 | Chưa hoàn thành
168 | di lam | 2021-04-08 | 2021-04-14 | Chưa hoàn thành
169 | di choi | 2021-04-17 | 2021-04-18 | Chưa hoàn thành
170 | 1. sadasdas 2. 2ewdasdas | 2021-04-08 | 2021-04-15 | Hoàn thành
171 | 1:hung di choi 2:hung di chocusd | 2021-04-15 | 2021-04-16 | Hoàn thành
172 | sasdasd asd | 2021-04-16 | 2021-04-24 | Hoàn thành
173 | 1: di choi 2: di hoc 3:di ia | 2021-04-15 | 2021-04-16 | Chưa hoàn thành
174 | di choi | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Tạm dừng
175 | asdas | 2021-04-15 | 2021-04-16 | Tạm dừng
176 | asdas | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Tạm dừng
177 | asdas | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Hoàn thành
178 | ddddd | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Hoàn thành
179 | dasdas | 2021-04-14 | 2021-04-16 | Chưa hoàn thành
180 | asdasd | 2021-04-14 | 2021-04-16 | Chưa hoàn thành
181 | sadas | 2021-04-14 | 2021-04-16 | Hoàn thành
182 | asdasd | 2021-04-14 | 2021-04-16 | Chưa hoàn thành
183 | 1:di hoc | 2021-04-16 | 2021-04-17 | Chưa hoàn thành
184 | 2:di choi | 2021-04-16 | 2021-04-17 | Hoàn thành
185 | 3:di boi | 2021-04-16 | 2021-04-17 | Hoàn thành
186 | di choi | 2021-04-15 | 2021-04-17 | Hoàn thành
187 | . | 2021-04-15 | 2021-04-16 | Chưa hoàn thành
188 | dasdasd 12312 asdasd | 2021-04-15 | 2021-04-16 | Hoàn thành
189 | asdasDASDASDASDASDASDCZXCZXC | 2021-04-16 | 2021-04-17 | Chưa hoàn thành